## Trang tính1
STT | Lỗi | Người tiếp nhận | Ngày tiếp nhận | Tình trạng | Phân loại | Người xử lý | Ghi chú | Note
1 | Chủ dự án, cơ sở>> Thông tin chi tiết >> Đăng kí kinh doanh >> Lỗi hiển thị dữ liệu "object Object" | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
2 | Nguồn thải >> Dự án >> Thông tin chi tiết >> Thông tin chung >> Cơ sở hình thành sau dự án >> Trang chưa hiển thị thông tin id=637c2769b92785eed082c52c | HườngT |  | Đã xử lý |  | LyNH |  | Pass
3 | Nguồn thải >> Dự án >> Thông tin chi tiết >> Phương án cải tạo và phục hồi MT >> Phê duyệt cải tạo và phục hồi >> Trên app hiện có thêm tab Hạng mục công trình Yc: Xóa bỏ tab Hạng mục công trình để khớp với web https://prnt.sc/LzypqajT7R7c | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
4 | Nguồn thải >> Dự án >> Thông tin chi tiết >> Vị trí địa lý >> Chưa hiển thị bản đồ id=637c2769b92785eed082c52c | HườngT |  | Đang xử lý |  | LyNH |  | Failed
5 | Nguồn thải >> Khu sản xuất, dịch vụ tập trung >> Thông tin chi tiết >> Thông tin chung >> Trên app đang chia tab Chủ đầu tư, Dây truyền phân khu yc: Xóa các tab https://prnt.sc/YD-Eb5QVncxg | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
6 | Nguồn thải >> Khu sản xuất, dịch vụ tập trung >> Thông tin chi tiết >> Thông tin chung >> Chủ đầu tư >> Địa chỉ >> Lỗi hiển thị dữ liệu "object Object" id=637700c278e9fda90bf08c75 | HườngT |  | Đã xử lý |  | LyNH |  | Pass
7 | Nguồn thải >> Khu sản xuất, dịch vụ tập trung >> Thông tin chi tiết >> Nội dung cấp phép >> Hiển thị các tab "Danh mục CTNH, Trạm trung chuyển CTNH, Địa bàn hoạt động" yc: Xóa 3 tab để khớp với web https://prnt.sc/JaPbT2pHAkzb | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
8 | Nguồn thải >> Khu sản xuẩt, dịch vụ tập trung >> Tìm kiếm nâng cao >> Tất cả các bộ lọc chưa có dữ liệu | HườngT |  | Đang xử lý |  | CuongMV |  | Failed
9 | Nguồn thải >> Cơ sở >> Thông tin chi tiết >> Thông tin chung >> Chủ đầu tư >> Địa chỉ >> Lỗi "object Object" id=637ad70125802110406c86fe | HườngT |  | Đã xử lý |  | LyNH |  | Pass
10 | Nguồn thải >> Cơ sở >> Thông tin chi tiết >> Thông tin chung >> Trên app đang chia tab Chủ đầu tư, Dây truyền phân khu yc: Xóa các tab | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
11 | Nguồn thải >> Cơ sở >> Thông tin chi tiết >> Nội dung cấp phép >> Hiển thị các tab "Danh mục CTNH, Trạm trung chuyển CTNH, Địa bàn hoạt động" yc: Xóa 3 tab để khớp với web | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
12 | Nguồn thải >> Cơ sở >> Thông tin chi tiết của Dữ liệu app >> Thông tin chung >> Trong khu tập trung >> Lỗi hiển thị "ojbect Object" | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
13 | Nguồn thải >> Cơ sở >> Thông tin chi tiết >> Phương án cải tạo và phục hồi MT >> Phê duyệt cải tạo và phục hồi >> Trên app hiện có thêm tab Hạng mục công trình Yc: Xóa bỏ tab Hạng mục công trình để khớp với web | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
14 | Nguồn thải >> Cơ sở >> Thông tin chi tiết >> Vị trí địa lý >> Chưa hiển thị bản đồ id=637ad70125802110406c86 | HườngT |  | Đang xử lý |  | LyNH |  | Failed
15 | Nguồn thải >> Cơ sở>> Tìm kiếm nâng cao >> Tất cả các bộ lọc chưa có dữ liệu | HườngT |  | Đang xử lý |  | CuongMV |  | Pass
16 | Nguồn thải >> Chủ dự án, cơ sở >> Tìm kiếm nâng cao >> Số đăng kí kinh doanh >> Không tìm thấy dữ liệu cả app, web | HườngT |  | Đang xử lý |  | CuongMV
17 | Nguồn thải >> Làng nghề>> Tìm kiếm nâng cao >> Ô checkbox của Loại hình làng nghề không thẳng hàng với 2 ô còn lại https://prnt.sc/z3ujjaXJOpx3 | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV
18 | Nguồn thải >> Giám sát môi trường của BTNMT>> Đoàn giám sát môi trường>> Chi tiết >> Thông tin chung >> Tên cơ sở >> Nhấn vào đường dẫn không hiển thị thông tin chung của cơ sở,dù trong Cơ sở có dữ liệu (Cả web, cả app) https://prnt.sc/-hj1rnnZ97ZF id = 637df17d7353445d74c1a5ac | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
19 | Nguồn thải >> Giám sát môi trường của BTNMT >> Đoàn giám sát môi trường>>Chi tiết >> Thông tin chung >> Tên chủ đầu tư >> Nhấn vào đường dần không hiển thị thông tin chung của chủ dự án, cơ sở dù trong Chủ dự án, cơ sở có dữ liệu id=637df17d7353445d74c1a5ac | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
20 | Nguồn thải >> Giám sát môi trường của BTNMT >> Thông tin chi tiết >> Kết quả giám sát >> Trên app hiển thị mã định danh và cơ quan ban hành, tuy nhiên trên web không hiển thị dữ liệu https://prnt.sc/EVvHg4xu4W3- id=637df17d7353445d74c1a5ae | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
21 | Nguồn thải >>Giám sát môi trường của BTNMT >> Kết quả giám sát >> Chi tiết >> Thông tin chung >> Có 2 tab Cơ sở đã được thực hiện giám sát, Thông tin chủ cơ sở trên app yc: Xóa 2 tab để khớp với web | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
22 | Nguồn thải >> Giám sát môi trường >> Tìm kiếm nâng cao >> Bộ lọc chưa có dữ liệu | HườngT |  | Đang xử lý |  | CuongMV
23 | Chất lượng môi trường >> Nước mặt / Nước ven bờ/ Nước dưới đất/ Không khí/ Đất/ Trầm tích >> Điểm quan trắc xung quanh >> Chi tiết >> Thông tin chung >> Không thể vuốt màn hình lên để xem toàn bộ thông tin của Phạm vi QTMT https://prnt.sc/zSowlkmBuS9W | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV
24 | Chất lượng môi trường >> Nước mặt / Nước ven bờ/ Nước dưới đất/ Không khí/ Đất/ Trầm tích>> Điểm quan trắc xung quanh >> Chi tiết >> Kết quả quan trắc đợt >> Có 2 bảng dữ liệu nhập tháng để tìm kiếm https://prnt.sc/XZKZDKVqhzk- | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
26 | Chất lượng môi trường >> Nước mặt / Nước ven bờ/ Nước dưới đất/ Không khí/ Đất/ Trầm tích >> Điểm trạm quan trắc xung quanh >> Chi tiết >> Vị trí địa lý >> Chưa hiển thị bản đồ trên app | HườngT |  | Đang xử lý |  | CuongMV |  | Failed
27 | Chất lượng môi trường >> Nước mặt / Nước ven bờ/ Nước dưới đất/ Không khí/ Đất/ Trầm tích >> Điểm trạm quan trắc xung quanh >> Chi tiết >> Biểu đồ >> Chưa hiển thị biển đồ | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
28 | Chất lượng môi trường >>Nước mặt >> Điểm quan trắc xung quanh >> Tìm kiếm nâng cao >> - Tình thành - Loại hình quan trắc - Thông số vượt ngưỡng => sai bộ lọc (cả app, web) https://prnt.sc/fpzYzMdsBNXC | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
29 | Chất lượng môi trương>> Nước biển ven bờ /Không khí>> Điểm quan trắc xung quanh >>Tìm kiếm nâng cao >> Bộ lọc Loại khu vực quan trắc không có dữ liệu "Khu hỗn hợp dân cư- giao thông" như trong dữ liệu bản ghi (cả app, web) https://prnt.sc/fRLqvxxB9WmL | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
30 | Chất luọng môi trường >> Đất >> Điểm quan trắc xung quanh >> Tìm kiếm nâng cao >> Loại khu vực quan trắc << Bộ lọc Không có dữ liệu "Khu vực dân cư" | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
31 | Chất lượng môi trường >> Sự cố chất thải / Cải tạo phục hồi môi trường >> Chưa có menu cấp 3 | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
32 | Đa dạng sinh học >> Di sản thiên nhiên >> Chi tiết >> Vị trí địa lý >> Chưa hiển thị bản đồ (cả app, cả web) id=637c8f397353445d74b1d784 | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Failed
33 | Đa dạng sinh học >> Di sản thiên nhiên/ Hành lang đa dạng sinh học >> Tìm kiếm nâng cao >> Tên di sản thiên nhiên >> Chưa tìm được dữ liệu (cả app, web) | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
34 | Đa dạng sinh học >> Di sản thiên nhiên/ Hành lang đa dạng sinh học >> Tìm kiếm nâng cao >> Cấp quản lý >> Bộ lọc chưa có dữ liệu | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
35 | Đa dạng sinh học >> Cơ sở bảo tồn >> Chi tiết >> Thông tin chung >> Trên app hiện có Chủ đầu tư, trong khi đó trên web không có thông tin này https://prnt.sc/vOtqbTBQFurn | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
36 | Đa dạng sinh học >> Cơ sở bảo tồn >> Chi tiết >> Vị trí địa lý >> Chưa hiển thị bản đồ (cả app, cả web) id=637ecfe87353445d74c7c22d | HườngT |  | Đã xử lý |  | LyNH |  | Failed
37 | Đa dạng sinh học >> Cơ sở bảo tồn >> Tìm kiếm nâng cao >> Loại hình bảo tồn >> Chưa tìm kiếm được dữ liệu (web) | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Failed
38 | Đa dạng sinh học >> Cơ sở bảo tồn >> Tìm kiếm nâng cao > Các bộ lọc chưa có dữ liệu | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV
39 | Đa dạng sinh học >> Cấp phép đa dạng sinh học >> - Tìm kiếm theo mã/ tên - Tìm kiếm nâng cao : + Cơ quan ban hành >> Không tìm kiếm được dữ liệu (web) | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
40 | Đa dạng sinh học >> Cấp phép đa dạng sinh học >> - Tìm kiếm => Chưa tìm được dữ liệu - Tìm kiếm nâng cao => Nước nhập khẩu chưa có dữ liệu | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
41 | Hồ sơ văn bản >> - Kế hoạch công tác BVMT - Đánh giá tác động môi trường - Giấy phép môi trường - Thủ tục hành chính khác - Báo cáo công tác BVMT - Báo cáo công tác BVMT trong hoạt động SXKDDV >> Thiếu menu cấp 3 của https://prnt.sc/NHEr1za3KLRX | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
42 | Hồ sơ văn bản >> Kế hoạch công tác BVMT >> Tìm kiếm nâng cao >> Cơ quan ban hành >> Chưa tìm kiếm được dữ liệu (Cả web, app) | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
43 | Hồ sơ văn bản >> Kế hoạch công tác BVMT >> Tìm kiếm nâng cao >> Cơ quan ban hành >> Bộ lọc chưa có dữ liệu | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
44 | Hồ sơ văn bản >> Kế hoạch công tác BVMT >> - Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường - Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt.... => đều chưa có dữ liệu như trên web | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
45 | Hồ sơ văn bản >> Giấy phép môi trường >> Tìm kiếm nâng cao >> Loại giấy phép môi trường >> Chưa tìm được dữ liệu (cả app, web) | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass
46 | Hồ sơ văn bản >> Báo cáo công tác BVMT trong hoạt động SXKDDV >> Chưa có dữ liệu như web | HườngT |  | Đã xử lý |  | CuongMV |  | Pass

## Trang tính2
Tình trạng | Result
Đang xử lý | Pass
Đã xử lý | Failed