## Test app iOS
STT | Lỗi | Người tiếp nhận | Ngày tiếp nhận | Tình trạng | Phân loại | Người xử lý | Ghi chú | Chưa xử lý
1 | Nguồn thải >> Dự án >> Thông tin chi tiết >> Thông tin chung >> Trên app hiện đang chia thành các tab Chủ đầu tư, Chứng nhận đầu tư, Cơ sở hình thành sau dự án, Dây chuyền phân khu Yêu cầu : Xóa bỏ các tab để khớp với web https://prnt.sc/gJAhxVTWlcoq |  |  | Đang kiểm thử |  | CuongMV |  | Đã xử lý
2 | Chủ dự án, cơ sở>> Thông tin chi tiết >> Đăng kí kinh doanh >> Lỗi hiển thị dữ liệu "object Object" |  |  | Đang kiểm thử |  | CuongMV |  | Đang kiểm thử
3 | Nguồn thải >> Dự án >> Thông tin chi tiết >> Thông tin chung >> Cơ sở hình thành sau dự án >> Trang chưa hiển thị thông tin id=637c2769b92785eed082c52c |  |  | Đang kiểm thử |  | LyNH |  | Không xử lý
4 | Nguồn thải >> Dự án >> Thông tin chi tiết >> Phương án cải tạo và phục hồi MT >> Phê duyệt cải tạo và phục hồi >> Trên app hiện có thêm tab Hạng mục công trình Yc: Xóa bỏ tab Hạng mục công trình để khớp với web https://prnt.sc/LzypqajT7R7c |  |  | Đang kiểm thử |  | CuongMV
5 | Nguồn thải >> Dự án >> Thông tin chi tiết >> Vị trí địa lý >> Chưa hiển thị bản đồ id=637c2769b92785eed082c52c |  |  |  |  | LyNH
6 | Nguồn thải >> Dự án >> Tìm kiếm >> Khi nhấn vào button Tìm kiếm >> Ô tìm kiếm hiển thị che mất dữ liệu https://prnt.sc/c_BE55uENXed
7 | Nguồn thải >> Dự án >> Tìm kiếm nâng cao >> - Cấp quản lý - Nhóm dự án đầu tư - Loại hình dự án cơ nguy cơ gây ô nhiễm >>Bộ lọc chưa có dữ liệu
8 | Nguồn thải >> Dự án >> Tìm kiếm nâng cao >> - Số hiệu ĐTM - Năm cấp ĐTM >> Không tìm kiếm được dữ liệu
9 | Nguồn thải >> Khu sản xuất, dịch vụ tập trung >> Thông tin chi tiết >> Thông tin chung >> Trên app đang chia tab Chủ đầu tư, Dây truyền phân khu yc: Xóa các tab https://prnt.sc/YD-Eb5QVncxg |  |  | Đang kiểm thử |  | CuongMV
10 | Nguồn thải >> Khu sản xuất, dịch vụ tập trung >> Thông tin chi tiết >> Thông tin chung >> Chủ đầu tư >> Địa chỉ >> Lỗi hiển thị dữ liệu "object Object" id=637700c278e9fda90bf08c75 |  |  | Đang kiểm thử |  | LyNH
11 | Nguồn thải >> Khu sản xuất, dịch vụ tập trung >> Thông tin chi tiết >> Nội dung cấp phép >> Hiển thị các tab "Danh mục CTNH, Trạm trung chuyển CTNH, Địa bàn hoạt động" yc: Xóa 3 tab để khớp với web https://prnt.sc/JaPbT2pHAkzb |  |  | Đang kiểm thử |  | CuongMV
12 | Nguồn thải >> Khu sản xuất, dịch vụ tập trung >> Thông tin chi tiết >> Phương án cải tạo và phục hồi MT >> Phê duyệt cải tạo và phục hồi >> Trên app hiện có thêm tab Hạng mục công trình Yc: Xóa bỏ tab Hạng mục công trình để khớp với web |  |  | Đang kiểm thử |  | CuongMV
13 | Nguồn thải >> Khu sản xuất, dịch vụ tập trung >> Thông tin chi tiết >> Vị trí địa lý >> Chưa hiển thị bản đồ id=637700c278e9fda90bf08c75 |  |  |  |  | LyNH
14 | Nguồn thải >> Khu sản xuất, dịch vụ tập trung >> Thông tin chi tiết của Dữ liệu app >> Thông tin chung >> Trong khu tập trung >> Lỗi hiển thị "ojbect Object" https://prnt.sc/DT9uZOTT3Ihx |  |  | Đang kiểm thử |  | CuongMV
15 | Nguồn thải >> Khu sản xuẩt, dịch vụ tập trung >> Tìm kiếm nâng cao >> Tất cả các bộ lọc chưa có dữ liệu
16 | Nguồn thải >> Cơ sở >> Thông tin chi tiết >> Thông tin chung >> Chủ đầu tư >> Địa chỉ >> Lỗi "object Object" id=637ad70125802110406c86fe |  |  | Đang kiểm thử |  | LyNH
17 | Nguồn thải >> Cơ sở >> Thông tin chi tiết >> Thông tin chung >> Trên app đang chia tab Chủ đầu tư, Dây truyền phân khu yc: Xóa các tab |  |  | Đang kiểm thử |  | CuongMV
18 | Nguồn thải >> Cơ sở >> Thông tin chi tiết >> Nội dung cấp phép >> Hiển thị các tab "Danh mục CTNH, Trạm trung chuyển CTNH, Địa bàn hoạt động" yc: Xóa 3 tab để khớp với web |  |  | Đang kiểm thử |  | CuongMV
19 | Nguồn thải >> Cơ sở >> Thông tin chi tiết của Dữ liệu app >> Thông tin chung >> Trong khu tập trung >> Lỗi hiển thị "ojbect Object" |  |  | Đang kiểm thử |  | CuongMV
20 | Nguồn thải >> Cơ sở >> Thông tin chi tiết >> Phương án cải tạo và phục hồi MT >> Phê duyệt cải tạo và phục hồi >> Trên app hiện có thêm tab Hạng mục công trình Yc: Xóa bỏ tab Hạng mục công trình để khớp với web |  |  | Đang kiểm thử |  | CuongMV
21 | Nguồn thải >> Cơ sở >> Thông tin chi tiết >> Vị trí địa lý >> Chưa hiển thị bản đồ id=637ad70125802110406c86 |  |  |  |  | LyNH
22 | Nguồn thải >> Cơ sở>> Tìm kiếm nâng cao >> Tất cả các bộ lọc chưa có dữ liệu
23 | Nguồn thải >> Chủ dự án, cơ sở >> Tìm kiếm nâng cao >> Số đăng kí kinh doanh >> Không tìm thấy dữ liệu cả app, web
24 | Nguồn thải >> Làng nghề>> Tìm kiếm nâng cao >> Ô checkbox của Loại hình làng nghề không thẳng hàng với 2 ô còn lại https://prnt.sc/z3ujjaXJOpx3
25 | Nguồn thải >> Làng nghề >> Thông tin chi tiết >> Vị trí địa lý >> Chưa hiển thị bản đồ (cả app, web) id = 637ecd317353445d74c798fb
26 | Nguồn thải >>Giám sát môi trường của BTNMT>> Đoàn giám sát môi trường>> Thông tin chi tiết >> Thông tin chung >> Có 2 tab Cơ sở được giám sát, Thông tin chủ cơ sở YC: Xóa 2 tab để khớp với web |  |  | Đang kiểm thử |  | CuongMV
27 | Nguồn thải >> Giám sát môi trường của BTNMT>> Đoàn giám sát môi trường>> Chi tiết >> Thông tin chung >> Tên cơ sở >> Nhấn vào đường dẫn không hiển thị thông tin chung của cơ sở,dù trong Cơ sở có dữ liệu (Cả web, cả app) https://prnt.sc/-hj1rnnZ97ZF id = 637df17d7353445d74c1a5ac |  |  | Đang kiểm thử |  | LyNH | có type,id nhưng tìm id trong T_MoiTruongCoSo thì ko có dữ liệu (dữ liệu T_MoiTruongCoSo đã bị xóa sau khi tạo T_DoanGiamSat)
28 | Nguồn thải >> Giám sát môi trường của BTNMT >> Đoàn giám sát môi trường>>Chi tiết >> Thông tin chung >> Tên chủ đầu tư >> Nhấn vào đường dần không hiển thị thông tin chung của chủ dự án, cơ sở dù trong Chủ dự án, cơ sở có dữ liệu id=637df17d7353445d74c1a5ac |  |  | Đang kiểm thử |  | CuongMV | có type,id nhưng tìm id trong T_ChuDauTu thì ko có dữ liệu (dữ liệu T_ChuDauTu đã bị xóa sau khi tạo T_DoanGiamSat)
29 | Nguồn thải >> Giám sát môi trường của BTNMT >> Thông tin chi tiết >> Kết quả giám sát >> Trên app hiển thị mã định danh và cơ quan ban hành, tuy nhiên trên web không hiển thị dữ liệu https://prnt.sc/EVvHg4xu4W3- id=637df17d7353445d74c1a5ae |  |  | Đang kiểm thử |  | LyNH
30 | Nguồn thải >>Giám sát môi trường của BTNMT >> Kết quả giám sát >> Chi tiết >> Thông tin chung >> Có 2 tab Cơ sở đã được thực hiện giám sát, Thông tin chủ cơ sở trên app yc: Xóa 2 tab để khớp với web |  |  | Đang kiểm thử |  | CuongMV
31 | Nguồn thải >> Giám sát môi trường >> Tìm kiếm nâng cao >> Bộ lọc chưa có dữ liệu
32 | Chất lượng môi trường >> Nước mặt / Nước ven bờ/ Nước dưới đất/ Không khí/ Đất/ Trầm tích >> Điểm quan trắc xung quanh >> Chi tiết >> Thông tin chung >> Không thể vuốt màn hình lên để xem toàn bộ thông tin của Phạm vi QTMT https://prnt.sc/zSowlkmBuS9W |  |  |  |  | CuongMV
33 | Chất lượng môi trường >> Nước mặt / Nước ven bờ/ Nước dưới đất/ Không khí/ Đất/ Trầm tích>> Điểm quan trắc xung quanh >> Chi tiết >> Kết quả quan trắc đợt >> Có 2 bảng dữ liệu nhập tháng để tìm kiếm https://prnt.sc/XZKZDKVqhzk- |  |  | Đang kiểm thử |  | CuongMV
34 | Chất lượng môi trường >> Nước mặt / Nước ven bờ/ Nước dưới đất/ Không khí/ Đất/ Trầm tích >> Điểm quan trắc xung quanh >> Chi tiết >> - Kết quả quan trắc tháng - Kết quả quan trắc đợt - Kết quả quan trắc năm >> Ô nhập dữ liệu tháng và button Tìm kiếm không thẳng hàng với [Dữ liệu app] https://prnt.sc/wT2kK0iTB3qP
35 | Chất lượng môi trường >> Nước mặt / Nước ven bờ/ Nước dưới đất/ Không khí/ Đất/ Trầm tích >> Điểm trạm quan trắc xung quanh >> Chi tiết >> Vị trí địa lý >> Chưa hiển thị bản đồ trên app
36 | Chất lượng môi trường >> Nước mặt / Nước ven bờ/ Nước dưới đất/ Không khí/ Đất/ Trầm tích >> Điểm trạm quan trắc xung quanh >> Chi tiết >> Biểu đồ >> Chưa hiển thị biển đồ |  |  |  |  | CuongMV
37 | Chất lượng môi trường >>Nước mặt >> Điểm quan trắc xung quanh >> Tìm kiếm nâng cao >> - Tình thành - Loại hình quan trắc - Thông số vượt ngưỡng => sai bộ lọc (cả app, web) https://prnt.sc/fpzYzMdsBNXC
38 | Chất lượng môi trương>> Nước biển ven bờ /Không khí>> Điểm quan trắc xung quanh >>Tìm kiếm nâng cao >> Bộ lọc Loại khu vực quan trắc không có dữ liệu "Khu hỗn hợp dân cư- giao thông" như trong dữ liệu bản ghi (cả app, web) https://prnt.sc/fRLqvxxB9WmL
39 | Chất luọng môi trường >> Đất >> Điểm quan trắc xung quanh >> Tìm kiếm nâng cao >> Loại khu vực quan trắc << Bộ lọc Không có dữ liệu "Khu vực dân cư" |  |  |  |  | LyNH
40 | Chất lượng môi trường >> Sự cố chất thải / Cải tạo phục hồi môi trường >> Chưa có menu cấp 3 |  |  | Đang kiểm thử |  |  | 2 menu này ko có menu cấp 3
41 | Đa dạng sinh học >> Di sản thiên nhiên >> Chi tiết >> Vị trí địa lý >> Chưa hiển thị bản đồ (cả app, cả web) id=637c8f397353445d74b1d784 |  |  |  |  | LyNH
42 | Đa dạng sinh học >> Di sản thiên nhiên/ Hành lang đa dạng sinh học >> Tìm kiếm nâng cao >> Tên di sản thiên nhiên >> Chưa tìm được dữ liệu (cả app, web)
43 | Đa dạng sinh học >> Di sản thiên nhiên/ Hành lang đa dạng sinh học >> Tìm kiếm nâng cao >> Cấp quản lý >> Bộ lọc chưa có dữ liệu
44 | Đa dạng sinh học >> Cơ sở bảo tồn >> Chi tiết >> Thông tin chung >> Trên app hiện có Chủ đầu tư, trong khi đó trên web không có thông tin này https://prnt.sc/vOtqbTBQFurn |  |  | Đã xử lý
45 | Đa dạng sinh học >> Cơ sở bảo tồn >> Chi tiết >> Vị trí địa lý >> Chưa hiển thị bản đồ (cả app, cả web) id=637ecfe87353445d74c7c22d
46 | Đa dạng sinh học >> Cơ sở bảo tồn >> Tìm kiếm nâng cao >> Loại hình bảo tồn >> Chưa tìm kiếm được dữ liệu (web)
47 | Đa dạng sinh học >> Cơ sở bảo tồn >> Tìm kiếm nâng cao > Các bộ lọc chưa có dữ liệu |  |  | Đã xử lý
48 | Đa dạng sinh học >> Cấp phép đa dạng sinh học >> - Tìm kiếm theo mã/ tên - Tìm kiếm nâng cao : + Cơ quan ban hành >> Không tìm kiếm được dữ liệu (web)
49 | Đa dạng sinh học >> Cấp phép đa dạng sinh học >> - Tìm kiếm => Chưa tìm được dữ liệu - Tìm kiếm nâng cao => Nước nhập khẩu chưa có dữ liệu
50 | Thống kê môi trường >> Kiểm soát nguồn ô nhiễm >> Màn hình hiển thị 2 tab Danh sách tiêu chí Thống kê, Dữ liệu chỉ tiêu thống kê YC: Xóa tab Dữ liệu chỉ tiêu thống kê để khớp với web |  |  |  |  | CuongMV
51 | Thống kê môi trường >> Kiểm soát nguồn ô nhiễm >> Tại màn hình danh sách, không thể giữ màn hình ở cuối trang để bấm chuyển trang
52 | Hồ sơ văn bản >> - Kế hoạch công tác BVMT - Đánh giá tác động môi trường - Giấy phép môi trường - Thủ tục hành chính khác - Báo cáo công tác BVMT - Báo cáo công tác BVMT trong hoạt động SXKDDV >> Thiếu menu cấp 3 của https://prnt.sc/NHEr1za3KLRX |  |  |  |  | CuongMV
53 | Hồ sơ văn bản >> Kế hoạch công tác BVMT >> Tìm kiếm nâng cao >> Cơ quan ban hành >> Chưa tìm kiếm được dữ liệu (Cả web, app)
54 | Hồ sơ văn bản >> Kế hoạch công tác BVMT >> Tìm kiếm nâng cao >> Cơ quan ban hành >> Bộ lọc chưa có dữ liệu
55 | Hồ sơ văn bản >> Kế hoạch công tác BVMT >> - Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường - Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt.... => đều chưa có dữ liệu như trên web
56 | Hồ sơ văn bản >> Giấy phép môi trường >> Tìm kiếm nâng cao >> Loại giấy phép môi trường >> Chưa tìm được dữ liệu (cả app, web)
57 | Hồ sơ văn bản >> Báo cáo công tác BVMT trong hoạt động SXKDDV >> Chưa có dữ liệu như web
58 | Đa dạng sinh học >> Cơ sở bảo tồn >> Bộ lọc Loại hình cơ sở bảo tồn >> Chưa tìm kiếm được dữ liệu
59 | Nguồn thải >> Chủ dự án, cơ sở >> Tìm kiếm nâng cao >> Số đăng kí kinh doanh >> Không tìm thấy dữ liệu cả app, web
60 | Nguồn thải >> Làng nghề >> Tìm kiếm nâng cao >> Tỉnh thành>> Không tìm thấy dữ liệu (Cả app, web)
61 | Nguồn thải >> Giám sát môi trường của BTNMT >> Kết quả giám sát >> Tìm kiếm nâng cao >> Cơ quan quyết định >> Chưa tìm kiếm được dữ liệu (Cả app, web)
62 | Chất lượng môi trường >>Nước mặt >> Điểm quan trắc xung quanh >> Tìm kiếm nâng cao >> - Tình thành - Loại hình quan trắc - Thông số vượt ngưỡng => sai bộ lọc (cả app, web) https://prnt.sc/fpzYzMdsBNXC
63 | Đa dạng sinh học >> Di sản thiên nhiên/ Hành lang đa dạng sinh học >> Tìm kiếm nâng cao >> - Tên di sản thiên nhiên - Cấp quản lý >> Chưa tìm được dữ liệu (cả app, web)
64 | Đa dạng sinh học >> Di sản thiên nhiên/ Hành lang đa dạng sinh học >> Tìm kiếm nâng cao>> Chưa tìm kiếm được dữ liệu
65 | Đa dạng sinh học >> Cơ sở bảo tồn >> Tìm kiếm nâng cao >> Loại hình bảo tồn >> Chưa tìm kiếm được dữ liệu (Cả app, web)
66 | Đa dạng sinh học >> Cấp phép đa dạng sinh học >> - Tìm kiếm => Chưa tìm được dữ liệu - Tìm kiếm nâng cao >> +Cơ quan ban hành => Chưa tìm được dữ liệu + Nước nhập khẩu>> Bộ lọc chưa có dữ liệu

## Check dữ liệu giả định
TT | Tên trường hợp sử dụng | Mapping CSDL | Mô tả | Quản trị MTQG | Công bố MTQG (Dữ liệu app) | Quản trị MTTG | Công bố MTTG
1 | Quản lý danh mục | Danh mục | Thêm Sửa Xóa | x
2 | Quản lý số liệu trung bình năm chất lượng môi trường nước mặt | T_KetQuaQTMT | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
3 | Quản lý số liệu trung bình năm chất lượng môi trường nước mặt trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x
4 | Quản lý số liệu trung bình năm chất lượng môi trường nước mặt trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x
5 | Quản lý số liệu trung bình tháng chất lượng môi trường nước mặt | T_KetQuaQTMT | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
6 | Quản lý số liệu trung bình tháng chất lượng môi trường nước mặt trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x
7 | Quản lý số liệu trung bình tháng chất lượng môi trường nước mặt trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x
8 | Quản lý dữ liệu chỉ số chất lượng môi trường nước mặt | T_DiemTramQTMT | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
9 | Quản lý dữ liệu chỉ số chất lượng môi trường nước mặt trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x
10 | Quản lý dữ liệu chỉ số chất lượng môi trường nước mặt trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x
11 | Quản lý dữ liệu tỷ lệ thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường nước mặt | T_DiemTramQTMT | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
12 | Quản lý dữ liệu tỷ lệ thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường nước mặt trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x
13 | Quản lý dữ liệu tỷ lệ thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường nước mặt trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x
14 | Quản lý dữ liệu thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường nước mặt | T_DiemTramQTMT | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
15 | Quản lý dữ liệu thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường nước mặt IOS |  | Xem danh sách Lọc | x
16 | Quản lý dữ liệu thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường nước mặt Android |  | Xem danh sách Lọc | x
17 | Quản lý số liệu trung bình năm chất lượng môi trường không khí | T_KetQuaQTMT | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
18 | Quản lý số liệu trung bình năm chất lượng môi trường không khí trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x
19 | Quản lý số liệu trung bình năm chất lượng môi trường không khí trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x
20 | Quản lý số liệu trung bình tháng chất lượng môi trường không khí | T_KetQuaQTMT | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
21 | Quản lý số liệu trung bình tháng chất lượng môi trường không khí trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x
22 | Quản lý số liệu trung bình tháng chất lượng môi trường không khí trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x
23 | Quản lý dữ liệu chỉ số chất lượng môi trường không khí | T_DiemTramQTMT | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
24 | Quản lý dữ liệu chỉ số chất lượng môi trường không khí trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x
25 | Quản lý dữ liệu chỉ số chất lượng môi trường không khí trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x
26 | Quản lý dữ liệu tỷ lệ thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường không khí | T_DiemTramQTMT | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
27 | Quản lý dữ liệu tỷ lệ thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường không khí trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x
28 | Quản lý dữ liệu tỷ lệ thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường không khí trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x
29 | Quản lý dữ liệu thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường không khí | T_DiemTramQTMT | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
30 | Quản lý dữ liệu thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường không khí trên ứng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x
31 | Quản lý dữ liệu thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường không khí trên ứng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x
32 | Quản lý số liệu trung bình năm chất lượng môi trường nước biển | T_KetQuaQTMT | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
33 | Quản lý số liệu trung bình năm chất lượng môi trường nước biển trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x
34 | Quản lý số liệu trung bình năm chất lượng môi trường nước biển trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x
35 | Quản lý số liệu trung bình tháng chất lượng môi trường nước biển | T_KetQuaQTMT | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
36 | Quản lý số liệu trung bình tháng chất lượng môi trường nước biển trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x
37 | Quản lý số liệu trung bình tháng chất lượng môi trường nước biển trên ứng dụng di động Andoird |  | Xem danh sách Lọc | x
38 | Quản lý dữ liệu chỉ số chất lượng môi trường nước biển | T_DiemTramQTMT | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
39 | Quản lý dữ liệu chỉ số chất lượng môi trường nước biển trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x |  |  | x
40 | Quản lý dữ liệu chỉ số chất lượng môi trường nước biển trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x |  |  | x
41 | Quản lý dữ liệu tỷ lệ thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường nước biển | T_DiemTramQTMT | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
42 | Quản lý dữ liệu tỷ lệ thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường nước biển trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x |  |  | x
43 | Quản lý dữ liệu tỷ lệ thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường nước biển trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x |  |  | x
44 | Quản lý dữ liệu thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường nước biển | T_DiemTramQTMT | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
45 | Quản lý dữ liệu thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường nước biển trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x |  |  | x
46 | Quản lý dữ liệu thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường nước biển trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x |  |  | x
47 | Quản lý số liệu trung bình năm chất lượng môi trường nước dưới đất | T_KetQuaQTMT | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
48 | Quản lý số liệu trung bình năm chất lượng môi trường nước dưới đất trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x |  |  | x
49 | Quản lý số liệu trung bình năm chất lượng môi trường nước dưới đất trên ứng dụng di động Andoird |  | Xem danh sách Lọc | x |  |  | x
50 | Quản lý số liệu trung bình tháng chất lượng môi trường nước dưới đất | T_KetQuaQTMT | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
51 | Quản lý số liệu trung bình tháng chất lượng môi trường nước dưới đất trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x |  |  | x
52 | Quản lý số liệu trung bình tháng chất lượng môi trường nước dưới đất trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x |  |  | x
53 | Quản lý dữ liệu chỉ số chất lượng môi trường nước dưới đất | T_DiemTramQTMT | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
54 | Quản lý dữ liệu chỉ số chất lượng môi trường nước dưới đất trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x |  |  | x
55 | Quản lý dữ liệu chỉ số chất lượng môi trường nước dưới đất trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x |  |  | x
56 | Quản lý dữ liệu tỷ lệ thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường nước dưới đất | T_DiemTramQTMT | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
57 | Quản lý dữ liệu tỷ lệ thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường nước dưới đất trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x |  |  | x
58 | Quản lý dữ liệu tỷ lệ thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường nước dưới đất trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x |  |  | x
59 | Quản lý dữ liệu thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường nước dưới đất | T_DiemTramQTMT | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
60 | Quản lý dữ liệu thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường nước dưới đất trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x |  |  | x
61 | Quản lý dữ liệu thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường nước dưới đất trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x |  |  | x
62 | Quản lý số liệu trung bình năm chất lượng môi trường đất | T_KetQuaQTMT | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
63 | Quản lý số liệu trung bình năm chất lượng môi trường đất trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x |  |  | x
64 | Quản lý số liệu trung bình năm chất lượng môi trường đất trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x |  |  | x
65 | Quản lý dữ liệu tỷ lệ thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường đất | T_KetQuaQTMT | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
66 | Quản lý dữ liệu tỷ lệ thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường đất trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x |  |  | x
67 | Quản lý dữ liệu tỷ lệ thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường đất trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x |  |  | x
68 | Quản lý dữ liệu thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường đất | T_KetQuaQTMT | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
69 | Quản lý dữ liệu thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường đất trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc |  |  |  | x
70 | Quản lý dữ liệu thông số vượt ngưỡng chất lượng môi trường đất trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc |  |  |  | x
71 | Quản lý dữ liệu điểm/ trạm quan trắc | T_DiemTramQTMT | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
72 | Quản lý dữ liệu điểm/ trạm quan trắc trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc
73 | Quản lý dữ liệu điểm/ trạm quan trắc trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc
74 | Quản lý dữ liệu cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải | T_ChuDauTu | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
75 | Quản lý dữ liệu cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc
76 | Quản lý dữ liệu cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc
77 | Quản lý dữ liệu đơn vị thu gom, xử lí chất thải (Đơn vị con của chủ thể được cấp phép MT) | T_MoiTruongCoSo | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
78 | Quản lý dữ liệu đơn vị thu gom, xử lí chất thải (Đơn vị con của chủ thể được cấp phép MT) trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc
79 | Quản lý dữ liệu đơn vị thu gom, xử lí chất thải (Đơn vị con của chủ thể được cấp phép MT) trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc
80 | Quản lý dữ liệu KCN/CCN/KCX | T_MoiTruongCoSo | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
81 | Quản lý dữ liệu KCN/CCN/KCX trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc
82 | Quản lý dữ liệu KCN/CCN/KCX trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc
83 | Quản lý dữ liệu Làng nghề | T_MoiTruongLangNghe | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | OK | OK |  | x
84 | Quản lý dữ liệu Làng nghề trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc
85 | Quản lý dữ liệu Làng nghề trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc
86 | Quản lý dữ liệu Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ | T_MoiTruongCoSo | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
87 | Quản lý dữ liệu Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc
88 | Quản lý dữ liệu Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc
89 | Quản lý dữ liệu Công trình xử lý chất thải tại nguồn | T_MoiTruongCoSo | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
90 | Quản lý dữ liệu Công trình xử lý chất thải tại nguồn trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc
91 | Quản lý dữ liệu Công trình xử lý chất thải tại nguồn trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc
92 | Quản lý dữ liệu Chất thải rắn sinh hoạt | T_MoiTruongCoSo | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
93 | Quản lý dữ liệu Chất thải rắn sinh hoạt trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc
94 | Quản lý dữ liệu Chất thải rắn sinh hoạt trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc
95 | Quản lý dữ liệu Chất thải rắn công nghiệp | T_MoiTruongCoSo | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
96 | Quản lý dữ liệu Chất thải rắn công nghiệp trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc
97 | Quản lý dữ liệu Chất thải rắn công nghiệp trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc
98 | Quản lý dữ liệu Chất thải rắn y tế | T_MoiTruongCoSo | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
99 | Quản lý dữ liệu Chất thải rắn y tế trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc
100 | Quản lý dữ liệu Chất thải rắn y tế trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc
101 | Quản lý dữ liệu Chất thải nguy hại | T_MoiTruongCoSo | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
102 | Quản lý dữ liệu Chất thải nguy hại trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc
103 | Quản lý dữ liệu Chất thải nguy hại trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc
104 | Quản lý dữ liệu Nguồn gen | T_CapPhepTiepCanNguonGen | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | OK | x |  | x
105 | Quản lý dữ liệu Nguồn gen trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x
106 | Quản lý dữ liệu Nguồn gen trên ứng dụng di động Andoird |  | Xem danh sách Lọc | x
107 | Quản lý dữ liệu Cây trồng biến đổi gen | T_ChungNhanCayTrongBienDoiGen | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | OK | x |  | x
108 | Quản lý dữ liệu Cây trồng biến đổi gen trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x
109 | Quản lý dữ liệu Cây trồng biến đổi gen trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x
110 | Quản lý dữ liệu Khu bảo tồn/Vườn quốc gia | T_KhuVucBaoTonDDSH | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | OK | x |  | x
111 | Quản lý dữ liệu Khu bảo tồn/Vườn quốc gia trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x
112 | Quản lý dữ liệu Khu bảo tồn/Vườn quốc gia trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x
113 | Quản lý dữ liệu Bộ sưu tập loài | C_LoaiSinhHoc | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | OK | x |  | x
114 | Quản lý dữ liệu Bộ sưu tập loài trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x
115 | Quản lý dữ liệu Bộ sưu tập loài trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x
116 | Quản lý dữ liệu Loài sinh vật | T_KhuVucBaoTonDDSH | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x
117 | Quản lý dữ liệu Loài sinh vật trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x
118 | Quản lý dữ liệu Loài sinh vật trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x
119 | Quản lý dữ liệu Khu vực ô nhiễm dioxin | T_KhuVucONhiemDat | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | OK | x |  | x
120 | Quản lý dữ liệu Khu vực ô nhiễm dioxin trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | OK | x
121 | Quản lý dữ liệu Khu vực ô nhiễm dioxin trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | OK | x
122 | Quản lý dữ liệu Khu vực khai thác khoáng sản đã đóng cửa | T_KhuVucONhiemDat | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | OK | x |  | x
123 | Quản lý dữ liệu Khu vực khai thác khoáng sản đã đóng cửa trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | OK | x
124 | Quản lý dữ liệu Khu vực khai thác khoáng sản đã đóng cửa trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | OK | x
125 | Quản lý dữ liệu Bãi chôn lấp đóng cửa | T_KhuVucONhiemDat | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | OK | x |  | x
126 | Quản lý dữ liệu Bãi chôn lấp đóng cửa trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | OK | x
127 | Quản lý dữ liệu Bãi chôn lấp đóng cửa trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | OK | x
128 | Quản lý dữ liệu Kho thuốc bảo vệ thực vật | T_KhuVucONhiemDat | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | OK | x |  | x
129 | Quản lý dữ liệu Kho thuốc bảo vệ thực vật trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc |  | x
130 | Quản lý dữ liệu Kho thuốc bảo vệ thực vật trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc |  | x
131 | Quản lý dữ liệu Quyết định thành lập đoàn thanh tra | T_DoanThanhTraKiemTra | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | Chuyển từ CSDL Thanh tra, bỏ dữ liệu giả định hiện tại | Chuyển từ CSDL Thanh tra, bỏ dữ liệu giả định hiện tại |  | x
132 | Quản lý dữ liệu Quyết định thành lập đoàn thanh tra trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc
133 | Quản lý dữ liệu Quyết định thành lập đoàn thanh tra trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc
134 | Quản lý dữ liệu Kế hoạch thanh tra, kiểm tra | T_KeHoachMoiTruong | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
135 | Quản lý dữ liệu Kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc
136 | Quản lý dữ liệu Kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc
137 | Quản lý dữ liệu Kết luận thanh tra, kiểm tra | T_KetLuanThanhTraKiemTra | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | Chuyển từ CSDL Thanh tra, bỏ dữ liệu giả định hiện tại | Chuyển từ CSDL Thanh tra, bỏ dữ liệu giả định hiện tại |  | x
138 | Quản lý dữ liệu Kết luận thanh tra, kiểm tra trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc
139 | Quản lý dữ liệu Kết luận thanh tra, kiểm tra trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc
140 | Quản lý dữ liệu Quyết định xử phạt hành chính | T_XuPhatViPhamHanhChinh | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | Chuyển từ CSDL Thanh tra, bỏ dữ liệu giả định hiện tại | Chuyển từ CSDL Thanh tra, bỏ dữ liệu giả định hiện tại |  | x
141 | Quản lý dữ liệu Quyết định xử phạt hành chính trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc
142 | Quản lý dữ liệu Quyết định xử phạt hành chính trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc
143 | Quản lý dữ liệu QĐ thành lập tổ/đoàn GS | T_DoanGiamSatMoiTruong | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
144 | Quản lý dữ liệu QĐ thành lập tổ/đoàn GS trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc
145 | Quản lý dữ liệu QĐ thành lập tổ/đoàn GS trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc
146 | Quản lý dữ liệu Kế hoạch giám sát | T_KeHoachMoiTruong | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
147 | Quản lý dữ liệu Kế hoạch giám sát trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x
148 | Quản lý dữ liệu Kế hoạch giám sát trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x
149 | Quản lý dữ liệu Nội dung và kết quả giám sát | T_KetQuaGiamSatMoiTruong | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
150 | Quản lý dữ liệu Nội dung và kết quả giám sát trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x | x
151 | Quản lý dữ liệu Nội dung và kết quả giám sát trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x | x
152 | Quản lý dữ liệu Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM | T_VanBanDTM | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
153 | Quản lý dữ liệu Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | Bổ sung thêm số lượng (SL 2-3) | x
154 | Quản lý dữ liệu Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | Bổ sung thêm số lượng (SL 2-3) | x
155 | Quản lý dữ liệu Quyết định phê duyệt Kế hoạch BVMT | T_VanBanDTM | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
156 | Quản lý dữ liệu Quyết định phê duyệt Kế hoạch BVMT trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | Bổ sung thêm số lượng (SL 2-3) | x
157 | Quản lý dữ liệu Quyết định phê duyệt Kế hoạch BVMT trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | Bổ sung thêm số lượng (SL 2-3) | x
158 | Quản lý dữ liệu Quyết định phê duyệt Cam kết BVMT | T_VanBanDTM | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
159 | Quản lý dữ liệu Quyết định phê duyệt Cam kết BVMT trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc | x
160 | Quản lý dữ liệu Quyết định phê duyệt Cam kết BVMT trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc | x
161 | Quản lý dữ liệu Giấy xác nhận đủ đk nhập khẩu phế liệu | T_GiayPhepMoiTruong | Xem danh sách Xem chi tiết Sắp xếp danh sách Kết xuất file danh sách Kết xuất số liệu thống kê In số liệu thống kê Lọc dữ liệu | x | x |  | x
162 | Quản lý dữ liệu Giấy xác nhận đủ đk nhập khẩu phế liệu trên ứng dụng di động IOS |  | Xem danh sách Lọc
163 | Quản lý dữ liệu Giấy xác nhận đủ đk nhập khẩu phế liệu trên ứng dụng di động Android |  | Xem danh sách Lọc

## CheckList
Mã mục | Lớp đối tượng chính (collection) | Cấu trúc thành phần (sub document) | Mô tả | Dữ liệu mẫu | Link dữ liệu mẫu | File mẫu import | Cung cấp Tiền Giang | Thứ tự import
| Nguồn thải |  | Nguồn thải
| T_ChuDauTu |  | Chủ cơ sở nguồn thải | Đã có |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/15ulaIVvHbsphjBeS7gMjs9LYAzurk4_RcUwTtlnWtBg/edit?usp=sharing |  | 0. T_DiemTramQTMT 1. T_ChuDauTu 2. T_MoiTruongLangNghe 3. T_MoiTruongCoSo 4. T_MoiTruongDuAn 5. T_DoanThanhTraKiemTra 6. T_XuPhatVPHC 7. T_KetLuanThanhTraKiemTra 8. T_VanBanDTM 9. T_GiayPhepMoiTruong
| T_MoiTruongLangNghe |  | Thông tin về môi trường làng nghề | Đã có |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z3TwTrK5XAejnWgh5vFZxi_45mmMr0JzX4k6eC1CVXw/edit?usp=sharing | Có
| T_MoiTruongCoSo |  | Các cơ sở nguồn thải gồm Cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ Cơ sở xử lý chất thải | Đã có | https://drive.google.com/file/d/1qBHM_5JiRHAwtDIQfYKK18DzVQuFT7si/view?usp=sharing | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CLFdVbbuZcAN2qVc4fhFkCyQUDDugp28tRd45mDXYwU/edit?usp=sharing | Có
|  | S_KhoiLuongPhatThaiThucTe | Tổng hợp khối lượng phát thải theo loại hình; số liệu có thể dùng để so sánh với đánh giá ĐTM; so sánh với cấp phép | Chưa có
|  | S_KhoiLuongNhapKhauPheLieu | Khối lượng nhập khẩu phế liệu Khối lượng được báo cáo theo năm | Chưa có | https://drive.google.com/file/d/1bYkdVYiS-qBhySvE1VOSB9QV5M6iezHI/view?usp=sharing
| T_MoiTruongDuAn |  | Dự án | Đã có | https://drive.google.com/file/d/1_SnOF43IMEurjVF0jWVzm7ij-lf3nI0M/view?usp=sharing | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MFaxzazBi_qNgkzrRZALc594u5dQhjA94UOptnMFibI/edit?usp=sharing | Có
| T_DonViDVQTMT |  | Đơn vị dịch vụ quan trắc môi trường | Đã có | https://drive.google.com/file/d/1oTUxRMlyJrVTJOAPaEke9X-JkQh4xVPH/view?usp=sharing | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FkYKqG4ybzJgz_H1Nb1_PHKwa7FM_Bdt6Rwg0Unxn34/edit?usp=sharing
| T_VanBanDTM |  | Văn bản ĐTM/... | Đã có | https://drive.google.com/drive/folders/1nGgQ4qV68hhmPF4IM4RW_pDihhtyQXji?usp=sharing | https://docs.google.com/spreadsheets/d/15EFVpGLEj0KFMIPawGIN2xAqy2b9EaQDbb2-Xrxa-Lo/edit | Có
| T_GiayPhepMoiTruong |  | Giấy phép môi trường | Đã có | https://drive.google.com/drive/folders/1ljO922da0dcVpB-LzVPZj2Qah8b9lnQx?usp=sharing | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ToWGaTOQWVrIbV8k3uWv3_8HNsH1U1BItZIOqTyxBT4/edit#gid=0 | Có
| T_PheDuyetCaiTaoPhucHoi |  | Văn bản phê duyệt phương án đươc cấp riêng | Đã có |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tJoEfD50kxofNtC1f2J6Qx5HitPRxfb2L2dgAPD_xvg/edit#gid=0
| T_PhuongAnBVMTLangNghe |  | Văn bản phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề | Đã có |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bwxCWbKgjMNjhtT4Hp8CrYGr8QUUKgCYQcicMstac0Q/edit?usp=sharing | Có
| T_ChungNhanDVQTMT |  | Giấy chứng nhận hoạt động quan trắc môi trường | Chưa có | https://drive.google.com/file/d/1oTUxRMlyJrVTJOAPaEke9X-JkQh4xVPH/view?usp=sharing | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TexbGxl-qGBSF7u4dNkZKue0Fpmk-vROXEmja2DXwdk/edit
|  | S_CapPhepXaNuocThai | Cấp phép nước thải | Chưa có
|  | S_CapPhepXaKhiThai | Cấp phép khí thải | Chưa có
|  | S_CapPhepTiengOnDoRung | Cấp phép tiếng ồn, độ rung | Chưa có
|  | S_CapPhepXuLyCTNH | Cấp phép xử lý chất thải nguy hại | Chưa có | https://drive.google.com/file/d/1CF5ktM60ae7Nbw1oTz3W0n4d3AW5Ueu0/view?usp=sharing
|  | S_CapPhepNhapKhauPheLieu | Cấp phép nhập khẩu phế liệu | Chưa có | https://drive.google.com/file/d/1bYkdVYiS-qBhySvE1VOSB9QV5M6iezHI/view?usp=sharing
|  | S_CongTrinhBVMT | Các công trình bảo vệ môi trường | Chưa có | https://drive.google.com/file/d/1_SnOF43IMEurjVF0jWVzm7ij-lf3nI0M/view?usp=sharing
|  | S_GiamSatNguonPhatThai | Chương trình tự giám sát của chủ đầu tư | Chưa có
| T_DoanThanhTraKiemTra |  | Đoàn Thanh tra kiểm tra môi trường | Chưa có | https://drive.google.com/drive/folders/1oYT-DvYqrObtUmQY4C6QPb6zelb_ZNhL?usp=sharing | https://docs.google.com/spreadsheets/d/121dMbpbIEfgVLFWxhER8eQOklnfTRI10hq7O2WXg9X0/edit?usp=sharing
| T_KetLuanThanhTraKiemTra |  | Kết luận Thanh tra kiểm tra môi trường | Đã có | https://drive.google.com/drive/folders/1c-UGNQB6EQ67sVyRA88P4ZOYrSEq7nXq?usp=sharing | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zq0Uoj60kBmBxxH9f7Y2YgDRvWV5N9suzfWjYmBE5Ks/edit?usp=sharing
| T_XuPhatViPhamHanhChinh |  | Quyết định xử phạt vi phạm về bảo vệ môi trường | Đã có | https://drive.google.com/file/d/1wE2kHJAILnSOnpxBhe2sW5DwRsdx0re7/view?usp=sharing | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o6rJrLPDMqAZ1-USG6iC_Qy8lvag4Pt9l1EorzgO-OE/edit?usp=sharing
| T_DoanGiamSatMoiTruong |  | Thông tin về chương trình thực hiện giám sát môi trường | Chưa có |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/13hAtyIeTiDU7O_rvK0mKl3tlsIgg9hhOOKs2-rq54hA/edit?usp=sharing
| T_KetQuaGiamSatMoiTruong |  | Các kết quả giám sát được triển khai bắt đầu bằng một kế hoạch giám sát và kết thúc bằng một báo cáo kết quả bằng văn bản; giám sát có thể qua nhiều năm, mỗi năm có thể chia thành nhiều đợt | Chưa có |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NBtVVne0X0XDidOuRp0aDVc3hDoMM5Gf6pOexBmhOY0/edit?usp=sharing
| T_ChungTuChatThaiNguyHai |  | Chứng từ điện tử ghi nhận hoạt động xử lý chất thải nguy hại | Chưa có | https://drive.google.com/file/d/16kES_WRkJ9OkhY-Ta2pp5wB5DVBs1KU0/view?usp=sharing
|  | S_KhoiLuongXuLyCTNH | Khối lượng xử lý CTNH | Chưa có
Chưa có
| T_ChungNhanNhanSinhThai |  | Chứng nhận nhãn sinh thái cấp cho các chủ đầu tư cơ sở sản xuất | Chưa có
| T_DangKyMienTruPOP |  | Thông báo chấp thuận đăng ký miễn trừ POP | Chưa có
| T_ThongBaoThuPhiBVMT |  | Thông báo thu phí môi trường cho chủ đầu tư các cơ sở | Chưa có
Chất lượng môi trường
| T_DiemTramQTMT |  | Hình thành điểm/trạm quan trắc môi trường xung quanh và tại khu vực phát thải | Đã có | https://drive.google.com/file/d/1y8G9yRfhxijYGLco2hIrr22xE3YvBavf/view?usp=sharing | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tmK6wnKcqx8luLnbKlmsuqRUfF4pO2_-TK0Gc2gvbRg/edit#gid=0
| T_PhanVungNuocMat |  | Phân vùng môi trường nước mặt | Đã có | https://docs.google.com/document/d/1yRIxW1twYfO-sBi8kDZKQscePCyJCgRV/edit?usp=sharing&ouid=109950283904003501889&rtpof=true&sd=true | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V04fy_Dc1Pnc-X3MLuhlQd4ITLGLSeDWiidr0hYyrfA/edit#gid=0
| T_ChuongTrinhQTMT |  | Chương trình quan trắc môi trường | Đã có | https://drive.google.com/file/d/1Zj8XbbhVRGI_kFAudwr1tPNXomWWAnmN/view?usp=sharing | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HmElIGdeJndhP4H0cqLmGIqua_AgynecXZ-NjYthykQ/edit
| T_KetQuaQTMT |  | Kết quả quan trắc gộp kết quả quan trắc tự động với quan trắc định kỳ | Đã có | https://drive.google.com/drive/folders/11bKvrlt17-BxPvAgZFGbnN0baaep1s_F?usp=sharing | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D7seVcRWI7no6YR_fLenROVkNO0bv-9Cc5OJBxtcvRg/edit#gid=0
| T_KhuVucONhiemTonLuu |  | Khu vực ô nhiễm môi trường đất | Đã có |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F1mfWHlgFBw0UBDNmAIJr6zjDe9gzy6YVJ7Y0Nxq4Sk/edit
| T_NguyCoSuCoChatThai |  | Ban hành danh mục nguồn thải có nguy cơ gây ra sự cố môi trường | Chưa có |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/10U_wwo5PFD8DPf2OW53TMxg21GaMo_lZ3RD5DPGj_a4/edit
| T_SuCoChatThai |  | Sự cố phát thải do các cơ sở gây ra | Đã có | https://drive.google.com/drive/folders/1JbwRyJiDe-OXvfVpS2HKrgf173VZAS_u?usp=sharing | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F9L8ttmx6OZnwEQCQFvRB-D8oXyNcjFFr4wAP86WVxg/edit#gid=0
| T_CaiTaoPhucHoiMoiTruong |  | Hoạt động cải tạo phục hồi môi trương của cơ quan nhà nước | Chưa có |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1slBlr1ORnwsxkvlihhxm7O02t9uGmcpbn2X0lngQ-9U/edit#gid=0
Đa dạng sinh học
| T_KhuVucBaoTonDDSH |  | Khu bảo tồn đa dạng sinh học | Đã có | https://drive.google.com/drive/folders/10hR9UrRuaCtxMx98q8YVWWi7cxnwrBt6?usp=sharing | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xBHiE1-9XgZ7i8TD4PkAryC1oATyWilBgytIsMZydwo/edit?usp=drive_web&ouid=108639924257136714225
| T_CoSoBaoTonDDSH |  | Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học | Đã có |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NKuEdqZQW_V6Zj0rey_OFo-BVUv2fV-ZKUupZA08d_Y/edit?usp=drive_web&ouid=108639924257136714225
| T_DichVuHeSinhThai |  | Đề án dịch vụ hệ sinh thái của cơ sở | Chưa có |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oZzUzRmMF16CdPCA1mNN-aZ0QTroJiQBC-lCuf1fEc4/edit?usp=drive_web&ouid=108639924257136714225
| T_CapPhepTiepCanNguonGen |  | Văn bản cấp phép tiếp cận nguồn gen | Đã có | https://drive.google.com/drive/folders/17ZWarp6e0WwRowQaAF2SCcv6bdBT-mXq | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lHrRFQb48QVWR52eUQsMmrb76e9jr1fncm-Fyy1jrwI/edit
| T_CapPhepKhaiThacLoaiUTBV |  | Quản lý cấp phép các hoạt động khai thác loài ưu tiên bảo vệ | Chưa có |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BwOEjJtJn6GpZ8oYrlkxgwTS-ZsbbY-uNxoR-pf9KNs/edit
| T_ChungNhanCayTrongBienDoiGen |  | Quản lý chứng nhận các cây trồng biến đổi gen | Đã có |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1snaHc2HnAx9QQMtPRT3hdTchP9-WrnIIu79vkFRUFlM/edit
Dữ liệu khác
| T_CoQuanDonVi |  | Thông tin cơ quan đơn vị có ban hành văn bản |  |  |  | Có
| T_BaoCaoMoiTruongNhaNuoc |  | Văn bản báo cáo môi trường của Cơ quan nhà nước thực hiện theo chế độ báo cáo định kỳ. Bao gồm báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo các cấp |  |  |  | Có
| T_BaoCaoMoiTruongDoanhNghiep |  | Văn bản báo cáo môi trường của Chủ đầu tư thực hiện theo chế độ báo cáo định kỳ |  | https://drive.google.com/drive/folders/1pWaCgwozfGrssJgUrbfLnBayi5b8Lucu?usp=sharing |  | Có
| T_QuyHoachMoiTruong |  | Văn bản ban hành quy hoạch môi trường |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rQmC9ot92_Ayw7aGxONdeKQB9XZvbmvEHCT6VzLE6lU/edit?usp=sharing | Có
| T_KeHoachMoiTruong |  | Văn bản về kế hoạch môi trường |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/125mOMgJwX4za4vGj77lMTrhMYJZmgjK2h-bK6P8irfE/edit?usp=sharing | Có
| T_ThongKeMoiTruong |  | Quản lý các số liệu thống kê môi trường được tổng hợp và lưu chính thức trong CSDLQG |  |  |  | Có

## DM gửi Tiền Giang
DANH MỤC TÀI LIỆU MẪU BẢN ĐIỆN TỬ
STT | TÊN TÀI LIỆU | MỤC ĐÍCH | GHI CHÚ TÊN TỆP |  | File mẫu import | Folder chứa file
1 | Quyết định phê duyệt ĐTM | Biên tập | T_VanBanDTM | Quyết định; Báo cáo | https://docs.google.com/spreadsheets/d/15EFVpGLEj0KFMIPawGIN2xAqy2b9EaQDbb2-Xrxa-Lo/edit#gid=0 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pmYVCiOey3Cy9zSsDRgKCV9FdrwX2FYh
2 | Giấy phép môi trường | Biên tập | T_GiayPhepMoiTruong | Giấy phép; Báo cáo đề xuất | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ToWGaTOQWVrIbV8k3uWv3_8HNsH1U1BItZIOqTyxBT4/edit#gid=0 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1awz3Tk8ohHvSZeFFpUG6hkxRzr3StRGg
3 | Phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề | Biên tập | T_PhuongAnBVMTLangNghe |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bwxCWbKgjMNjhtT4Hp8CrYGr8QUUKgCYQcicMstac0Q/edit#gid=0 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rlD0PcbX6eLpmBBsPLpj0kc3Sc-Hh-zK
4 | Báo cáo môi trường của Cơ quan nhà nước thực hiện theo chế độ báo cáo định kỳ | Biên tập | T_BaoCaoMoiTruongNhaNuoc | Báo cáo hiện trạng môi trường; Báo cáo bảo vệ môi trường | https://docs.google.com/spreadsheets/d/11sZ9nFEi84mcqsrW3bA7a1cGL00XELCVm1s1kmL0ZoE/edit#gid=0 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bKFHYHnA5hvXQv-5a1OG-u2L06LbHMfe
5 | Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ | Biên tập | T_BaoCaoMoiTruongDoanhNghiep |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H18r4QJnygSpR5de-WdF4QFoZUIjgZQXQU_z3fgBrvE/edit#gid=0 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KEhm6O9auB_gXtKYIZYyVlbZ3Qf9xM_9
6 | Quy hoạch môi trường | Biên tập | T_QuyHoachMoiTruong |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rQmC9ot92_Ayw7aGxONdeKQB9XZvbmvEHCT6VzLE6lU/edit#gid=0 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qN8QgcpsxRTMBKr6LNS2X4ccqHGmaiMM
7 | Kế hoạch, chương trình bảo vệ môi trường | Biên tập | T_KeHoachMoiTruong |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/125mOMgJwX4za4vGj77lMTrhMYJZmgjK2h-bK6P8irfE/edit#gid=0 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10gF2IptWF92MvOGktG2ExfmBLr5v-JOB
8 | Đoàn Thanh tra kiểm tra môi trường | Biên tập | T_DoanThanhTraKiemTra |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/121dMbpbIEfgVLFWxhER8eQOklnfTRI10hq7O2WXg9X0/edit#gid=905490030 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QlpD-ECo2yxKsntF9XcRECnWY3-pOB8B
9 | Quyết định xử phạt vi phạm về bảo vệ môi trường | Biên tập | T_XuPhatViPhamHanhChinh |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o6rJrLPDMqAZ1-USG6iC_Qy8lvag4Pt9l1EorzgO-OE/edit#gid=18534820 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ahnDXuMxupzH_X9D4A9nidMYA02CkQoI
10 | Kết luận Thanh tra kiểm tra môi trường | Biên tập | T_KetLuanThanhTraKiemTra |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zq0Uoj60kBmBxxH9f7Y2YgDRvWV5N9suzfWjYmBE5Ks/edit?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RKOAG_x-EpFvOVfll9ERTJ8WWW0UUgxM
11 | Phê duyệt phương án cải tạo phục hồi trong hoạt động khai thác khoáng sản | Biên tập | T_PheDuyetCaiTaoPhucHoi |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1guiJHX0yASUa2dt2e1VrE-_zz3hFpYtPtvhmDVgbd1g/edit?usp=sharing
12 | Dữ liệu danh mục |  | C_TinhThanh C_QuanHuyen C_PhuongXa T_CoQuanDonVi